## Übersicht
HR-Softwareauswahl – Übersicht & Navigation
Navigation
Bereich | Link
Kriterien | → Kriterien
Bewertung (Scorecard) | → Bewertung
Shortlist & Ranking | → Shortlist
Risiken | → Risiken
Decision-Log | → Decision-Log
RACI | → RACI
README | → README
Status & Kennzahlen
Kennzahl | Wert
Kriterien gesamt | 5
Muss-Kriterien | 5
Gatekeeper (Ja) | 3
Bewertete Einträge | 9
Muss NICHT erfüllt | 8
Gatekeeper verletzt | 5

## Listen (hidden)
Stufe | Score | JaNein | Kategorie | Prozess | Evidenz | Gewicht
Muss | 0 | Ja | Fachlich | Hire→Onboarding | Screenshot | 0
Soll | 1 | Nein | Technik | Change | Exportdatei | 1
Kann | 2 |  | Recht | Zeit→Payroll | API-Trace | 2
| 3 |  | Wirtschaft | Leave | Webhook-Log | 3
|  |  |  | Reporting | Audit-Protokoll | 4
|  |  |  | Recruiting/ATS | Rechte-Review | 5
|  |  |  | Core HR & Digitale Personalakte | CSV/JSON-Export
|  |  |  | DSGVO/Datenschutz | System-Log
People Analytics

## Kriterien
ID | Kategorie | Prozess | Kriterium | Beschreibung | Stufe | Gewicht | Gatekeeper | KPI-Bezug | Nachweis (Evidenztyp) | Owner | Bemerkung
K-001 | Technik | Identity/SCIM | SCIM CUD (Create/Update/Deactivate) | De-/Provisionierung inkl. Gruppen & Rollen per SCIM 2.0 | Muss | 5 | Ja | Integrationsfehler/Woche ≤ 3 | API-Trace | IT
K-002 | Technik | Events/Webhooks | Signierte Webhooks + Retries | Events wie hire.created, person.changed mit Idempotenz & Monitoring | Muss | 5 | Ja | Integrationsfehler/Woche ≤ 3 | Webhook-Log | IT
K-003 | Fachlich | Zeit→Payroll | Ampel-Plausibilisierung Pre-Payroll | Regeln & Fehlerampel vor Cutoff/Stichtag | Muss | 5 | Nein | First-time-right ≥ 99 % | Screenshot | Payroll
K-004 | Technik | Payroll/DATEV | Delta-Exports (z. B. DATEV) | Änderungs- statt Voll-Export inkl. Export-Logs | Muss | 4 | Ja | Export-Fehlerquote ↓ | Exportdatei | Payroll/IT
K-005 | Recht | DSGVO | DSAR-Export maschinenlesbar | Vollständiger personenbezogener Datenauszug | Muss | 4 | Nein | DSAR SLA | CSV/JSON-Export | DSB

## Bewertung
Kriterium-ID | Kriterium | Anbieter | Score | Gewicht (aus Kriterien) | Stufe (aus Kriterien) | Gatekeeper (aus Kriterien) | Gewichtete Punkte | Muss erfüllt? | Gatekeeper verletzt? | Evidenz-Link/Datei | Kommentar
K-001 | SCIM CUD | A | 2 | 5 | Muss | Ja | 10 | FALSE | TRUE
K-001 | SCIM CUD | B | 1 | 5 | Muss | Ja | 5 | FALSE | TRUE
K-001 | SCIM CUD | C | 1 | 5 | Muss | Ja | 5 | FALSE | TRUE
K-002 | Signierte Webhooks | A | 2 | 5 | Muss | Ja | 10 | FALSE | TRUE
K-002 | Signierte Webhooks | B | 3 | 5 | Muss | Ja | 15 | TRUE | FALSE
K-002 | Signierte Webhooks | C | 2 | 5 | Muss | Ja | 10 | FALSE | TRUE
K-003 | Ampel-Plausibilisierung | A | 2 | 5 | Muss | Nein | 10 | FALSE
K-003 | Ampel-Plausibilisierung | B | 1 | 5 | Muss | Nein | 5 | FALSE
K-003 | Ampel-Plausibilisierung | C | 1 | 5 | Muss | Nein | 5 | FALSE

## Shortlist
Anbieter | Gesamtpunkte | % Muss erfüllt | # Muss nicht erfüllt | Gatekeeper Fail? | Rang
A | 30 | 0% | 3 | Ja | 1
B | 25 | 33% | 2 | Ja | 2
C | 20 | 0% | 3 | Ja | 3

## PoV-Plan
Szene | Akzeptanzkriterien | Testdaten | Evidenz (Datei/Link) | Owner | SLA/Frist | Ergebnis (Pass/Fail) | Bemerkung
Hire→Onboarding | E-Sign ausgelöst; SCIM Provisionierung; Rollen-Set aktiv | 2 Beispiel-Hires A/B |  | HR/IT | 14 Tage
Zeit→Pre-Payroll | Feiertage/Kontingente/Zuschläge live; Ampel grün; Delta-Export verfügbar |  |  | Payroll/IT | 14 Tage
Change→Payroll | Gehalts-/Arbeitszeit-Änderung mit Cutoff & 4-Augen-Freigabe |  |  | HR/Payroll | 14 Tage
DSGVO | DSAR-Export maschinenlesbar; Lösch-/Sperrpfade nachweisbar |  |  | DSB/IT | 14 Tage
Reporting | Standard-KPIs + CSV/JSON-Export; Abgleich mit BI |  |  | HR/BI | 14 Tage

## Risiken
Risiko | Wahrscheinlichkeit (1-5) | Impact (1-5) | Score | Owner | Mitigation | Status
Integrationslücke (SCIM/Webhooks) | 4 | 5 | 20 | IT | PoV-Nachweise; Retry/Monitoring | Offen
Scope-Creep | 3 | 4 | 12 | PO HR | Change Control; Zielbild-Check | Offen
DSGVO-Defizite (DSAR/Audit) | 2 | 5 | 10 | DSB | AVV/TOMs prüfen; DSAR-Export testen | Offen

## Decision-Log
Datum | Entscheidung | Alternativen | Begründung | Risiken/Maßnahmen | Owner | Status
2025-08-25 | PoV-Start mit A/B/C | — | Ziele/KPIs validiert; identische Testdaten | Risiko: Demo-Bias → identisches Drehbuch | PO HR | Offen

## RACI
Aufgabe | Sponsor | PO HR/HRIS | IT/Security | Payroll/Time | DSB/Betriebsrat | Finance/Legal
Zielbild & KPIs definieren | A | R | C | C | C | I
Kriterienkatalog finalisieren | I | A | C | C | C | C
Demoskript & Testdaten | I | A | R | C | I | I
PoV durchführen | I | A | R | R | C | C
Datenschutz prüfen | I | C | C | I | A | C
Verträge & TCO | A | C | C | C | C | A
Entscheidung & Freigabe | A | R | I | I | I | I

## README
HR-Softwareauswahl – Shortlist & Bewertungsmatrix (v2)
Anleitung:
1) Kriterien: Ergänze Muss/Soll/Kann, Gewicht (0–5) und Gatekeeper (Ja/Nein).
2) Bewertung: Je Anbieter pro Kriterium den Score (0–3) vergeben und – wichtig – Evidenz verlinken.
3) Shortlist: Rangfolge, Muss-Abdeckung und Gatekeeper werden automatisch berechnet.
4) PoV-Plan: Szenen, Akzeptanzkriterien und Nachweise festhalten.
Tipps: Score 0= nicht vorhanden; 1= Workaround; 2= teilweise; 3= belegt & voll erfüllt.
Gatekeeper: Muss-Kriterien/Integrations-KOs; Nichterfüllung ⇒ Ausschluss.